## Slide 1: 基于教师科研SRTP项目 2015年度立项动员
孙 威
信息科学与工程学院
2015年1月20日 J3-205

## Slide 2: 主要内容
2. 项目进展过程
1. 基教项目简介
3. 中期检查要求
4. 结题验收程序
5. 成果管理认定
6. 规范经费使用
Notes: 模板来自于 http://docer.wps.cn
2

## Slide 3: 东南大学SRTP发展历程
01
1999年
设立专项经费支持学生科研训练
02
2003年
正式启动校级、院（系）级SRTP项目
03
2007年
省级、国家级SRTP项目立项，形成四级SRTP项目级别
04
2011年
启动基于教师科研的SRTP项目，形成五层次SRTP项目体系
Notes: 模板来自于 http://docer.wps.cn
3

## Slide 4: 五层次SRTP项目体系
省级SRTP
国家级SRTP
基于教师科研SRTP
校级SRTP
院级SRTP
目的：实现多层次、全方位的大学生科研训练体系
Notes: 模板来自于 http://docer.wps.cn
4

## Slide 5: 基于教师SRTP项目的定位
加强本科生创新实践能力的培养
拓展学生科研训练的途径
鼓励本科生参与教师科研项目
感受科研氛围，完成科研过程
提前进入实验室和科研领域，为研究生阶段学习做准备

## Slide 6: 基教项目特点
来源：教师科研课题的子课题或一部分
申报1：以教师为主体进行，形成指南
申报2：学生根据项目指南申报
研究：以学生为主体
级别：校级重点专项
每位学生最多负责一个项目
每位老师最多指导2个项目
经费：1-2万元/项，与国、省级SRTP相当

## Slide 7: 参与SRTP项目的目的
参与和体验科研的全过程
学习能力
协作能力
实践能力
表达能力
创新能力
文献检索能力
财务管理能力
文字材料组织能力

## Slide 8: 研究周期和成果形式
大部分研究课题应在一年内完成；少数课题可以根据课题研究的实际情况适当延长研究时间3-6个月；
要预留一半的时间用于总结和发表论文、专利
学生可围绕课题进行多种形式的研究与探索，研究成果可采用调查报告、论文、软件、设计、硬件研制等形式 。

## Slide 9
2007-2014年全校各级别项目立项数量统计
年份 | 院级 | 校级 | 基于教师 | 省级 | 国家级 | 合计
2007 | 1181 | 1114 | -- | 18 | 70 | 2383
2008 | 1005 | 948 | -- | 18 | 50 | 2021
2009 | 985 | 900 | -- | 24 | 60 | 1969
2010 | 721 | 944 | -- | 30 | 50 | 1745
2011 | 562 | 883 | 122 | 40 | 75 | 1682
2012 | 454 | 772 | 99 | 40 | 125 | 1490
2013 | 391 | 774 | 100 | 120 | 115 | 1500
2014 | 351 | 740 | 120 | 123 | 135 | 1469
合计 | 5650 | 7075 | 441 | 413 | 680 | 14259

## Slide 10: 2014年各级SRTP立项情况统计图

## Slide 11: 主要时间节点
1-9月，由教师或企业申报项目指南；
10月，教务处审核后发布全校指南
10-11月，学生根据已发布的项目指南申请项目，经学院初审；
12月，学校组织立项终审（答辩）后立项；
次年5月，学院组织中期检查（要求必须阅读20篇以上的文章并撰写5000字以上的文献综述）；
12月，由学校教务处组织结题验收，同时参加当年度创新创业成果展示会；
再一年的5月，参加当年度学术报告会

## Slide 12: 立项、中期和结题验收各阶段评价指标
申报立项
01
中期检查
02
结题验收
03
Notes: 模板来自于 http://docer.wps.cn
12

## Slide 13: 立项注意事项
项目工作量大小合适，适合3-5名本科生在一年内完成
任务书填写应遵循实事求是的原则，切忌好高骛远，贪大喜功
与指导教师对各细节充分沟通
分阶段细化研究工作
经费预算应切实可行
项目成果为中期检查和结题验收时的最重要依据

## Slide 14: 立项评价指标
主要评审指标 | 分值 | 得分 | 备 注
项目内容叙述清楚的程度 | 30 |  | 
项目前期研究进展情况 |  |  | 
与指导老师科研项目研究的关联程度 |  |  | 
项目是否有创新点或实用性 | 25 |  | 
项目使学生受到完整科研训练的程度 |  |  | 
项目预期成果表述的完整性 |  |  | 
学院是否能够提供项目研究环境 | 20 |  | 
项目成员组成的合理性 |  |  | 
对经费使用情况的安排的合理性 |  |  | 
技术路线的可行性 | 25 |  | 
学生知识基础和技能的可行性 |  |  | 
一年之内完成项目任务的可行性 |  |  | 
总 分 | 100 |  | 

## Slide 15: 中期检查
每年5月，由项目所在学院组织举行
教务处与学院共同组成（2+3）专家检查组
旨在监督项目的进展程度，以保证项目能够按期完成并达到预期目标
首先，由项目负责人向检查专家组汇报10分钟，报告立项以来尤其是自上次阶段检查以来的项目进展、研究情况、遇到的问题和下阶段工作计划。随后专家组提问5-10分钟，共同分析存在的问题，专兼填写评审表存档
对于未达到项目认定书要求的项目进行督导
对于不合格的项目取消资格，停止拨付后期费用

## Slide 16: 中期检查注意事项
“项目中期检查表”1份（负责人填写表头和第一、二栏，指导教师填写第三、四栏）；
“项目经费使用记录”1份（学生负责人和指导教师签字）；
要求每位项目成员阅读不少于20篇相关文献资料，项目组提交不少于5000字的《项目研究文献综述》一份。
“项目进展情况综合报告”1份（2500字以内），主要内容如下：
1）项目选题的背景（除选题意义以外，应着重说明学生对该项目的自主兴趣所在和原先在该项目上所积累的实践基础和知识基础）（300字内）；
2）项目成员组成、特长、分工及成员相互协调配合情况，导师情况（300字以内）；
3）项目的创新点与特色（包括创新方法、手段、项目科学意义和应用价值）（500字以内）；
4）项目实施的进展情况及初步取得的创新成果（1200字左右）；
5）项目经费预算及到检查时的具体使用情况（300字以内）。

## Slide 17: 中期检查评价指标
评价科目 | 评价等级 |  |  |  |  | 
项目进度 | 超任务书要求 |  | 达到任务书要求 |  | 没有达到任务书要求 | 
现场介绍 | 好 |  | 中 |  | 差 | 
回答问题 | 好 |  | 中 |  | 差 | 
团队合作 | 好 |  | 中 |  | 差 | 
经费使用 | 合理 |  | 基本合理 |  | 不合理 | 
成员是否得到 应有训练 | 是 |  |  |  | 否 | 
预计成果（可多选） | 发表论文 |  | 申请专利 |  | 可展示作品（大型，一般） | 
综合评价 | 优秀 | 良好 |  | 通过 | 不通过 | 
后期经费 | 按预期拨付 |  |  |  | 暂缓 | 终止项目

## Slide 18: 结题验收
每年12月举行，由教务处组织
院系课外研学秘书负责答辩资格审查，主要审查资料的齐全程度和质量等，并签署意见（结题表第八栏）
学院教学院长需签署是否同意该项目参加本期结题的意见（结题表第九栏）
结题验收时，项目组成员应全体到场，共同汇报和答辩，回答专家组的提问、听取专家组的评审意见、阐述自身的想法。
专家组应在全面评价项目完成情况、学生获得的训练程度和项目成果水平的基础上，对项目做出明确的成绩评定

## Slide 19: 结题验收评价指标
评价科目 | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 权重 | 得分
材料完整 规范性 | 优（16-13） |  | 良（12-9） |  |  |  |  | 中（8-5） |  |  | 差（4-0） | 16% | 
现场介绍 | 优（8-7） |  | 良（6-5） |  |  |  |  | 中（4-3） |  |  | 差(2-0) | 8% | 
回答问题 | 优(12-10) |  | 良(9-7) |  |  |  |  | 中(6-4) |  |  | 差(3-0) | 12% | 
团队合作 | 优(8-7) |  | 良(6-5) |  |  |  |  | 中(4-3) |  |  | 差(2-0) | 8% | 
工作量 | 大(15-11) |  |  |  | 中(10-6) |  |  |  |  | 小(5-0) |  | 15% | 
经费使用 | 合理(9-7) |  |  |  | 基本合理(6-4) |  |  |  |  | 不合理(3-0) |  | 9% | 
创新性 | 原始创新(8-7) |  |  | 集成创新(6-5) |  |  | 一般创新(4-3) |  |  |  | 没有创新(2-0) | 8% | 
成果 | 发表论文 |  |  | 申请专利 |  |  | 可展示作品（大型，一般） |  |  |  | 竞赛获奖（校外） | 8% | 
完成情况 | 超额完成 |  |  | 完成 |  |  | 基本完成 |  |  |  | 没有完成 | 16% | 
综合评价 | 优秀 | 良好 |  |  |  | 通过 |  |  | 不通过 |  |  | 总分 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建议延期 月，完善后重新参加答辩 |  |  |  | 

## Slide 20: 结题验收需提交的材料
《结题验收表》1份（学生负责人填写第一~四栏，项目组成员共同填写第五、六栏，导师填写第七栏）
《经费使用记录表》1份（结题时项目所有费用支出明细）
《购置设备、图书资料院系回收清单确认表》1份（未有该项支出的也需填写此表，栏目内填“无”）
《项目内容诚信声明》1份
完整的项目研究结题材料。需要做好目录装订成册，并将所有结题材料包括电子展板和答辩PPT刻录成光盘在答辩前提交给学院研学秘书老师

## Slide 21: 学分的分值认定
 | 1人 | 2人 | n人（3≤n≤10）
优秀 | 3 | 5 | 7+1.0(n-3)
良好 | 2.5 | 4 | 6+0.5(n-3)
通过 | 2 | 3 | 4+0.2(n-3)
不通过 | 0 | 0 | 0
表1：项目基本分值
一般项目 | 校级重点项目 （3≤n≤10） | 校级重大项目 （3≤ n≤10） | 省级项目 （3≤n≤10） | 国家级项目 （3≤n≤10）
0 | 1+0.2(n-3) | 2+0.5(n-3) | 4+1.0(n-3) | 10+1.5(n-3)
表2：项目附加分值
结题验收后，教务处公示成绩，无异议集中录入SRTP学分系统

## Slide 22: 项目经费使用的原则
严格遵守财经制度
严格按《项目认定书》的预算分类执行
流程：学生使用-导师审核-学院复核-学校审计
实报实销
分段使用
财务审计
签字确认
追加申请
大笔开支提前申请

## Slide 23: 报销的流程
学生负责人和经手人在发票上签字，提交《经费使用记录表》
指导教师审核签字
学院课外研学秘书审核记账
教学副院长签字
加盖学院公章
财务处预约或现场报销
《经费使用记录表》交教务处存档

## Slide 24: 哪些经费可以报销
1、办公用品；
2、印刷费；
3、上网费（含校内网卡、转网络中心网费）；
4、差旅费（含交通费，住宿费）；
5、会议费（须附会议通知）；
6、材料费；
7、出国（境）参加国际会议（文章录用） ；
8、测试加工费；
9、图书资料与出版费；
10、论文发表版面费；
11、专利费；
12、设备租赁费。
以上参照校财字[2011]16号文件： “关于基本科研业务费开支范围的规定”

## Slide 25: 哪些经费不可以报销
1、水电费；
2、通讯费（手机费、电话卡、办公及个人电话费）；
3、交通费（汽油、过路过桥费、保险费等）；
4、培训费；
5、招待费；
6、房屋租赁费；
7、物业管理费；
8、修缮费；
9、转出款；
10、各类收据。
以上参照校财字[2011]16号文件： “关于基本科研业务费开支范围的规定”

## Slide 26: 经费使用的问题
严禁虚开、增开发票，一经发现取消项目并给予校纪校规处分；
发票单位为：东南大学，请勿使用其他名称或进行简写；
每张发票须有项目学生负责人和指导教师的签字，不可复写；
签字必须用黑色水笔（蓝色、圆珠笔均不可以）写在每张商业发票的右上角；
发票“电子元器件”单张超500元、“复印打印”单张超500元、“办公用品”发票单张超过500元，需在发票上或附加详细物品清单（含规格名称、单价、数量和总价）；
在京东、亚马逊、当当等电商购买的物品发票需在下订单时选择开具发票“明细”或附机打购物清单，否则不予报销；
电子元件单件超过1500元，购买前向学院申请，并在校设备处登记办理固定资产；
单张发票金额超过500元，需学院教学副院长审核签字；
连号发票等同于单张发票管理。

## Slide 27: 经费使用的问题
经费不够用肿么办？
淘宝上购买的元器件不开发票肿么办？
发票为什么每张要签字？——超麻烦啊
“经手人”是啥意思？
为什么要做好经费记录？

## Slide 28: 兴趣驱动 自主实践 重在过程 追求实效

## Slide 29: _____________________ Mail: sunway@seu.edu.cn QQ : 1846-1686 MP : 139-138-79309 Tel : 5209-1073（九） / 8379-2727（四）
FOR LISTENING
谢谢
THANKS